**План мероприятий по внедрению
Федеральных государственных образовательных стандартов
Дошкольного образования в МБДОУ детский сад №1 «Семицветик»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Создание рабочей (инициативной, проектной) группы | апрель-май 2014г. | Ананьева Н.Н.Кочетова О.А.Алексеева Н.Н. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников МБДОУ | май 2014г. | Кочетова О.А.Алексеева Н.Н.Родионова Т.В. | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в МБДОУ | июль 2014 | Ананьева Н.Н.Кочетова О.А.Алексеева Н.Н. | Система мероприятий , обеспечивающих внедрение ФГОС. |
| Семинар  «Содержание и технология введения ФГОС»«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | сентябрь 2014г. | Кочетова О.А.Алексеева Н.Н. | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |
| Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС. | июнь-август 2014г. | Ананьева Н.Н.Кочетова О.А.Алексеева Н.Н.Родионова Т.В | Определение необходимых изменений в модели   образовательной системы МБДОУ |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ | Август 2014г. | Заведующий | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | ноябрь-март 2014-2015гг. | заведующий | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной ступени. |
| Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. | в теч. учебного 2014-2015г.г. | заведующий | Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | июнь-август 2014г. | Ананьева Н.Н.Кочетова О.А.Алексеева Н.Н.Родионова Т.В | Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС |
| Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности МБДОУ к внедрению ФГОС» | август 2014г. | Ананьева Н.Н.Кочетова О.А.Алексеева Н.Н.Родионова Т.В |   |
| **2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | апрель-май 2014г. | заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ |
| Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | август 2014г. | делопроизводитель |   |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС | Август 2013г. | Зам.заведующей по УВР | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана МБДОУ |
| Моделирование образовательного плана МБДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников | ежегодно | Зам. заведующей по УВР | Создание модели образовательного процесса ДОУ |
| Внесение изменений в программу развития МБДОУ | В течении года | Зам. заведующей по УВРТворческая группа по разработке программы | Определение вектора развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка  образовательной программы МБДОУ | В течении года | Зам. заведующей по УВР;Творческая группа по разработке программы | Создание основной образовательной программы |
| **3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС** |
| Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей МБДОУ | ежегодно | Зам.заведующей по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
| Изучение в пед.коллективе базовых документов ФГОС | Сентябрь-октябрь 2013г. | Зам.заведующей по УВР | Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы |
| Тематические консультации, семинары-практикумы по акту3альным проблемам перехода на ФГОС | В течение года | Зам.заведующей по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП МБДОУ | Декабрь 2013г.-февраль 2014г. | Зам.заведующей по УВР | Разработка ОП МБДОУ |
| **4.Информационное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС** |
| Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений  «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования» | Январь 2014г. | заведующий | Распространение позитивногопед. Опыта |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрении ФГОС и результаты их внедрения в МБДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания |   |   |   |
|   |   |   |   |